STATUS DOKUMEN: RANCANGAN TEKNIS — BUKAN PRODUK HUKUM RESMI Dokumen ini adalah bahan usulan teknis untuk mempercepat proses formal, bukan pengganti proses formal itu sendiri. Sebelum berkekuatan hukum, rancangan ini wajib melalui: (1) harmonisasi oleh Biro Hukum lembaga terkait, (2) pengecekan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, (3) sesuai jenisnya, konsultasi publik dan/atau pembahasan lintas-kementerian, dan (4) pengundangan resmi. Ketentuan sanksi di dalamnya dibatasi pada kewenangan administratif yang sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga penerbit; sanksi pidana hanya dapat diatur oleh undang-undang.

DOKUMEN 3.2 — UNTUK: KEMENTERIAN PANRB

Bahan Usulan Teknis — bukan Regulasi, melainkan Rencana Aksi Koordinasi

Rencana Aksi Koordinasi: Formasi ASN Tenaga Medis Prioritas Daerah Kekurangan Dokter

## Peran Konkret Kementerian PANRB

Tujuan: Memastikan kebijakan formasi Aparatur Sipil Negara nasional secara aktif mendukung, bukan sekadar tidak menghambat, penempatan dokter di wilayah kekurangan.

Langkah konkret:

1. Menetapkan kuota formasi ASN tenaga medis prioritas yang terpisah dari kuota formasi ASN umum tahunan, khusus untuk daftar fasilitas kesehatan kekurangan dokter yang ditetapkan Kemenkes (lihat Dokumen 3.1 Pasal 1).

2. Menyederhanakan proses seleksi ASN bagi formasi prioritas ini, termasuk mempercepat linieritas antara hasil seleksi dan penempatan riil di lapangan (mencegah dokter lulus seleksi namun ditempatkan di luar daerah prioritas).

3. Berpartisipasi dalam evaluasi tahunan bersama Kemenkes dan Kemendagri atas tingkat pengisian formasi prioritas.

Penanggung jawab: Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PANRB

Target waktu: Kuota formasi prioritas ditetapkan pada siklus pengadaan ASN tahun berikutnya

Indikator: Rasio realisasi penempatan terhadap kuota formasi prioritas yang ditetapkan