STATUS DOKUMEN: RANCANGAN TEKNIS — BUKAN PRODUK HUKUM RESMI Dokumen ini adalah bahan usulan teknis untuk mempercepat proses formal, bukan pengganti proses formal itu sendiri. Sebelum berkekuatan hukum, rancangan ini wajib melalui: (1) harmonisasi oleh Biro Hukum lembaga terkait, (2) pengecekan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, (3) sesuai jenisnya, konsultasi publik dan/atau pembahasan lintas-kementerian, dan (4) pengundangan resmi. Ketentuan sanksi di dalamnya dibatasi pada kewenangan administratif yang sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga penerbit; sanksi pidana hanya dapat diatur oleh undang-undang.

DOKUMEN 3.3 — UNTUK: KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Bahan Usulan Teknis — bukan Regulasi, melainkan Rencana Aksi Koordinasi

Rencana Aksi Koordinasi: Pemantauan Kepatuhan Pemerintah Daerah atas Pemerataan Tenaga Medis

## Peran Konkret Kementerian Dalam Negeri

Tujuan: Menjembatani pelaksanaan PP 28/2024 di tingkat sekitar 500 pemerintah daerah yang memiliki kapasitas fiskal dan kelembagaan yang sangat beragam.

Langkah konkret:

1. Menerbitkan surat edaran kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota yang mengingatkan kewajiban pengusulan formasi tenaga medis sesuai data prioritas Kemenkes, disertai tenggat waktu pelaporan.

2. Membentuk mekanisme pelaporan triwulanan dari pemerintah daerah mengenai status pengisian formasi tenaga medis, terintegrasi dengan pelaporan kinerja kepala daerah yang sudah berjalan.

3. Mengidentifikasi pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah yang memerlukan dukungan tambahan melalui Dana Alokasi Khusus, dan menyampaikan rekomendasi kepada Kemenkeu dan Kemenkes.

Penanggung jawab: Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

Target waktu: Surat edaran diterbitkan dalam 3 bulan; mekanisme pelaporan triwulanan berjalan dalam 6 bulan

Indikator: Persentase pemerintah daerah yang menyampaikan laporan triwulanan tepat waktu