STATUS DOKUMEN: RANCANGAN TEKNIS — BUKAN PRODUK HUKUM RESMI Dokumen ini adalah bahan usulan teknis untuk mempercepat proses formal, bukan pengganti proses formal itu sendiri. Sebelum berkekuatan hukum, rancangan ini wajib melalui: (1) harmonisasi oleh Biro Hukum lembaga terkait, (2) pengecekan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, (3) sesuai jenisnya, konsultasi publik dan/atau pembahasan lintas-kementerian, dan (4) pengundangan resmi. Ketentuan sanksi di dalamnya dibatasi pada kewenangan administratif yang sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga penerbit; sanksi pidana hanya dapat diatur oleh undang-undang.

DOKUMEN 5.1 — LINTAS-KLASTER

Bahan Usulan Teknis — Pelengkap Hasil Audit Kecukupan, Juni 2026

Register Risiko Implementasi atas Empat Klaster Kebijakan

## Latar Belakang

Laporan Audit Kelayakan (Juni 2026) mengidentifikasi register risiko sebagai salah satu kesenjangan kecukupan dokumen yang belum terisi. Register risiko diperlukan agar setiap risiko yang telah diketahui memiliki pemilik (risk owner) dan rencana mitigasi yang jelas, bukan hanya dicatat sebagai catatan naratif.

## Tabel Register Risiko

| Klaster | Risiko | Dampak | Mitigasi | Pemilik Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KL-01 | Backlog laporan tidak terselesaikan meski kanal sudah berjalan | Kepercayaan pelapor menurun, kasus berulang tidak tertangani | SOP investigasi dengan batas waktu tegas (Dokumen 1.4) | Inspektorat Jenderal Kemenkes |
| KL-01 | Institusi pendidikan menutupi kasus demi reputasi | Pelaku tidak tersanksi, korban baru berpotensi muncul | Audit eksternal wajib + jalur eskalasi independen ke KKI (Dokumen 1.3) | Itjen Kemenkes & KKI |
| KL-02 | Resistensi politik dari dokter senior atas pembatasan SIP | Kebijakan macet/dibatalkan sebelum diterapkan | Kajian dua opsi + konsultasi formal IDI sebelum finalisasi (Dokumen 2.5) | Tim Kajian Kemenkes |
| KL-02 | Sentralisasi kewenangan SIP disalahgunakan secara politis | Disiplin profesi dipakai menekan kritik kebijakan | Kriteria objektif dipublikasikan + hak keberatan (Dokumen 2.1 Pasal 5) | Unit Pengawasan Internal Kemenkes |
| KL-03 | Pemerintah daerah berkapasitas fiskal rendah tidak patuh | Distribusi tetap timpang meski regulasi sudah ada | Pemetaan kepatuhan + rekomendasi DAK (Dokumen 3.3) | Kemendagri & Kemenkeu |
| KL-03 | Sistem informasi penempatan terlambat dibangun | Surat tugas lintas-wilayah tidak dapat diproses tepat waktu | Pedoman teknis sistem ditetapkan paralel dengan Permenkes (Dokumen 3.5) | Unit Sistem Informasi Kemenkes |
| KL-04 | Resistensi sejawat berulang seperti kegagalan DLP 2013–2015 | Jenjang karier baru tidak diminati, program macet | Pelibatan dokter primer aktif dalam penyusunan standar + sosialisasi dini (Dokumen 4.2, 4.4) | Kolegium & PB IDI |
| KL-04 | Angka kredit jabatan fungsional primer tidak setara RS | Dokter tetap memilih RS, tujuan kebijakan gagal | Kajian penyetaraan angka kredit sebagai syarat berlaku (Dokumen 4.5) | Kementerian PANRB |

## Ketentuan Penutup

Register risiko ini ditinjau ulang setiap 6 (enam) bulan oleh unit koordinator implementasi lintas-klaster, dengan pemutakhiran status mitigasi pada setiap peninjauan.