STATUS DOKUMEN: RANCANGAN TEKNIS — BUKAN PRODUK HUKUM RESMI Dokumen ini adalah bahan usulan teknis untuk mempercepat proses formal, bukan pengganti proses formal itu sendiri. Sebelum berkekuatan hukum, rancangan ini wajib melalui: (1) harmonisasi oleh Biro Hukum lembaga terkait, (2) pengecekan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi, (3) sesuai jenisnya, konsultasi publik dan/atau pembahasan lintas-kementerian, dan (4) pengundangan resmi. Ketentuan sanksi di dalamnya dibatasi pada kewenangan administratif yang sesuai dengan jenis dan jenjang lembaga penerbit; sanksi pidana hanya dapat diatur oleh undang-undang.

DOKUMEN 5.2 — LINTAS-KLASTER

Bahan Usulan Teknis — Pelengkap Hasil Audit Kecukupan, Juni 2026

Pedoman Monitoring dan Evaluasi: Baseline dan Target Indikator Keberhasilan

## Menimbang

a. bahwa indikator keberhasilan pada dokumen induk bersifat arah ("menurun", "meningkat") tanpa baseline dan target angka yang dapat diaudit, sebagaimana dicatat dalam Laporan Audit Kelayakan Bagian 4;

b. bahwa pemantauan kebijakan publik yang baik mensyaratkan baseline yang jelas, target waktu, dan penanggung jawab pengumpulan data.

## Tabel Baseline dan Target

| Klaster | Risiko | Dampak | Mitigasi | Pemilik Risiko |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KL-01 | Rasio kasus tertangani/terverifikasi | 16,9% (124/733, Agustus 2025) | Naik menjadi minimal 60% dalam 18 bulan | Itjen Kemenkes |
| KL-02 | Rasio kesenjangan tunjangan tertinggi-terendah | ±26,7x (Rp80jt vs Rp3jt, contoh Mahakam Ulu-Bone) | Turun minimal 30% dalam 3 tahun pada wilayah uji coba | Biro Perencanaan Kemenkes |
| KL-03 | Persentase puskesmas tanpa dokter | 4,17% (Juni 2023) | Turun menjadi di bawah 2% dalam 3 tahun | Pusat Data Kemenkes |
| KL-03 | Persentase RSUD kab/kota kekurangan dokter spesialis | 38,48% (Juni 2023) | Turun menjadi di bawah 25% dalam 3 tahun | Pusat Data Kemenkes |
| KL-04 | Tingkat retensi dokter primer pasca-ikatan dinas | Belum terdata secara nasional (perlu baseline survey tahun pertama) | Survei baseline tahun pertama, target retensi 70% pada tahun ketiga | Biro Kepegawaian Kemenkes |

## Mekanisme Pelaporan

Setiap penanggung jawab data menyampaikan pemutakhiran angka kepada unit koordinator implementasi lintas-klaster setiap 6 (enam) bulan. Baseline yang belum tersedia (ditandai pada tabel di atas) wajib diisi melalui survei baseline pada tahun pertama pelaksanaan, sebelum target dapat dievaluasi pada tahun-tahun berikutnya.

## Ketentuan Penutup

Pedoman ini menjadi rujukan tunggal untuk seluruh pengukuran indikator keberhasilan pada Dokumen Pemetaan Masalah & Solusi dan keempat lampiran klaster, menggantikan deskripsi arah kualitatif yang digunakan sebelumnya.